## CRONOGR. adit prazo
OBRA: |  | Execução de muro de contenção em solo grampeado
LOCAL: |  | Rua C1 nº 142, Bairo Vila Brasília, Volta Redonda, RJ.
PRAZO: |  | Prazo:45 dias corridos
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | CATEGORIA |  | DURAÇÃO (DIAS) |  |  | TOTAL
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 30 | 60 | 75 |  |  | esta coluna tem que ser "0"
1 | 1 | OPSS! | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
2 | 2 | OPSS! | 100 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
3 | 3 | OPSS! | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
4 | 4 | OPSS! | 41 | 30 | 29 | 71 | 71 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
5 | 5 | OPSS! | 50 | 50 |  | 100 | 100 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
6 | 6 | OPSS! | 41 | 30 | 29 | 71 | 71 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
7 | 7 | OPSS! | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
6 | 8 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 9 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
8 | 10 | OPSS! | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
9 | 11 | OPSS! | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
10 | 12 | OPSS! | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 13 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
11 | 14 | OPSS! | 40 | 30 | 30 | 70 | 70 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
12 | 15 | OPSS! | 59 | 20 | 21 | 79 | 79 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 16 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 17 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 18 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 19 | OPSS! | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
13 | 20 | OPSS! | 60 | 20 | 20 | 80 | 80 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 21 | OPSS! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
15 | 22 | OPSS! | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 100 | OPSS! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
| 200 | OPSS! |  |  |  | 0 | 0 | 0 | porcentagem
|  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
SU-TOTAL |  |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | porcentagem
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA
BDI 8,01% |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | porcentagem
TOTAL GERAL |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | CONFERENCIA COM O TOTAL DE CADA CATEGORIA

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  |  | Execução de muro de contenção em solo grampeado
Local: |  |  | Rua C1 nº 142, Bairo Vila Brasília, Volta Redonda, RJ.
Base: |  |  | EMOP NOV 2021
Data:
Elaborado por: | [6 empty] | Prazo:45 dias corridos
ITEM |  | CAT | CÓDIGO EMOP/SINAPI | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  | 1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
| 1.1 |  | 01.001.0076-0 | PERFURACAO MANUAL DE SOLO,A TRADO ATE 8" | M | 10.5
| 1.2 |  | 01.002.0021-0 | PERFURACAO ROTATIVA COM COROA DE WIDIA,EM SOLO,DIAMETRO AX,VERTICAL,INCLUSIVE DESLOCAMENTO DENTRO DO CANTEIRO E INSTALACAO DA SONDA EM CADA FURO | M | 83
| 1.3 |  | 01.005.0008-0 | DESTOCAMENTO DE ARVORES DE PORTE MEDIO E RAIZES PROFUNDAS,SEM REMOCAO E AUXILIO MECANICO | UN | 4
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
2 |  | 2 |  | CANTEIRO DE OBRA
| 2.1 |  | 02.020.0003-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,EXCLUSIVE SUPORTE DEMADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6
| 2.2 |  | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1
| 2.3 |  | 02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 1
| 2.4 |  | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 1.5
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
3 |  | 3 |  | MOVIMENTO DE TERRA
| 3.1 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 3.1 |  | 03.001.0001-1 | ESCAVACAO MANUAL DE VALA/CAVA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (A(AREIA,ARGILA OU PICARRA),ATE 1,50M DE PROFUNDIDADE,EXCLUSIVE ESCORAMENTO E ESGOTAMENTO | M3 | 30.08
| 3.2 |  | 03.011.0015-1 | REATERRO DE VALA/CAVA COM MATERIAL DE BOA QUALIDADE,UTILIZANDO VIBRO COMPACTADOR PORTATIL,EXCLUSIVE MATERIAL | M3 | 15.04
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
4 |  | 4 |  | TRANSPORTES
| 4.1 |  | 04.011.0051-1 | CARGA E DESCARGA MECANICA,COM PA-CARREGADEIRA,COM 1,30M3 DECAPACIDADE,UTILIZANDO CAMINHAO BASCULANTE A OLEO DIESEL,COMCAPACIDADE UTIL DE 8T,CONSIDERADOS PARA O CAMINHAO OS TEMPOSDE ESPERA,MANOBRA,CARGA E DESCARGA E PARA A CARREGADEIRA OSTEMPOS DE ESPERA E OPERACAO PARA CARGAS DE 50T POR DIA DE 8H | T | 64.33 |  |  | 9413.8
| 4.2 |  | 04.005.0005-0 | TRANSPORTE DE CARGA DE QUALQUER NATUREZA,EXCLUSIVE AS DESPESAS DE CARGA E DESCARGA,TANTO DE ESPERA DO CAMINHAO COMO DO SERVENTE OU EQUIPAMENTO AUXILIAR,A VELOCIDADE MEDIA DE 35KM/H,EM CAMINHAO DE CARROCERIA FIXA A OLEO DIESEL,COM CAPACIDADEUTIL DE 7,5T | T X KM | 643.3
| 4.3 |  | 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1
| 4.4 |  | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 10
| 4.5 |  | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 4
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
5 |  | 5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 5.1 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 5.1 |  | 05.001.0182-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA | TXM | 1286.6
| 5.2 |  | 05.001.0183-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS DE QUALQUER NATUREZA,ESCADA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,EM OBRAS PREDIAIS,INCLUSIVE CARGAE DESCARGA | TXM | 962.4
| 5.3 |  | 05.005.0004-0 | ANDAIME DE TORAS DE EUCALIPTO,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA20 VEZES,PASSARELA DE MADEIRA DE 1ª,COM APROVEITAMENTO DA MADEIRA 5 VEZES,INCLUSIVE A DESMONTAGEM DO ANDAIME E DA PASSARELA | M3 | 8.27
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  |  |  |  | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
6 |  | 6 |  | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
| 6.1 |  | 06.082.0050-0 | DRENO OU BARBACA EM TUBO DE PVC,DIAMETRO DE 2",INCLUSIVE FORNECIMENTO DO TUBO E MATERIAL DRENANTE | M | 12
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO | 5.28
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
M3
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
7 |  | 7 |  | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
| 7.1 |  | 07.050.0050-0 | INJECAO DE CALADA DE CIMENTO , INCLUSISIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS | M3 | 0.65
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
6 |  | 8 |  | BASES E PAVIMENTOS
| 6.1 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
8 |  | 9 |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
| 8.1 |  | 09.005.0115-0 | PODA DE ARVORES,LIMPEZA DE GALHOS SECOS E RETIRADA DE PARASITAS | UN | 5
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
9 |  | 10 |  | FUNDAÇÕES
| 9.1 |  | 10.028.0010-0 | ESTACA DE CONCRETO FCK=15MPA,ARMADA,MOLDADA NO TERRENO,COM DIAMETRO DE 200MM,COM CAPACIDADE PARA 20T,INCLUSIVE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS E CONCRETAGEM COM ANDENSAMENTO MANUAL,EXCLUSIVE PERFURACAO | M | 10.5
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
10 |  | 11 |  | ESTRUTURAS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.1 |  | 11.001.0001-1 | CONCRETO DOSADO RACIONALMENTE PARA UMA RESISTENCIA CARACTERISTICA A COMPRESSAO DE 10MPA,COMPREENDENDO APENAS O FORNECIMENTO DOS MATERIAIS,INCLUSIVE 5% DE PERDAS | M3 | 1.3
| 10.2 |  | 11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 2.55
| 10.3 |  | 11.020.0003-0 | TIRANTES PROTENDIDOS DE ACO CA-50,DIAMETRO DE 25MM(7/8"),COMCOMPRIMENTO TOTAL ATE 9,00M,INCLUSIVE FORNECIMENTO DE MATERIAIS,PROTECAO ANTICORROSIVA,PREPARO,COLOCACAO E PROTENSAO,EXCLUSIVE PERFURACAO E INJECAO | M | 83
| 8.5 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
11 |  | 12 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
| 11.1 |  | 12.005.0080-0 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO 20X20X40CM,ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA,NO TRACO 1:6,EM PAREDES DE 0,20M DEESPESSURA,DE SUPERFICIE CORRIDA,ATE 3,00M DE ALTURA E MEDIDA PELA AREA REAL | M2 | 19.2
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 13 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
9 |  | 14 |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
12 |  | 15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
| 12.1 |  | 15.058.0010-5 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELO SAAE-VR,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDERANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES | 15
| 12.2 |  | SINAPI - 9875 | TUBO PVC, SOLDÁVEL DN 50MM, PARA ÁGUA FRIA (NB-5648) | M | 7.5
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 16 |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 17 |  | PINTURAS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 18 |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 19 |  | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
11 |  | 20 |  | CUSTOS RODOVIÁRIOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 21 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
13 |  | 22 |  | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 13.1 |  | 22.020.0100-0 | CAPINA DE ACEIRO EM ENCOSTA EM AREA PREVIAMENTE ROCADA,EM FASE DE IMPLANTACAO | M2 | 52
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  | 100 |  | OPSSS! |  |  |  | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  | 200 |  | OPSSS! |  |  |  | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
[5 empty] | TOTAL |  |  | 0
[5 empty] | BDI 8,01% |  |  | 0
[5 empty] | TOTAL GERAL |  |  | 0
OBSERVAÇÕES: 1 - O Memorial Descritivo é parte integrante desta Planilha e o seu desconhecimento não poderá ser alegado sob nenhuma circunstâncias; 2 - A Contratada deverá evidenciar as fases da obra através de fotos claras e objetivas, principalmente àquelas que ficarem ocultas tipo, ferragem, etc. 3 - O código 15.058.0010-5 é igual ao código 15.058.0010-0, com o mesmo valor, porém na descrição do serviço, onde onde se lê, CEDAE, leia-se SAAE/VR.

## CRONOGRAMA
OBRA: |  | Execução de muro de contenção em solo grampeado
LOCAL: |  | Rua C1 nº 142, Bairo Vila Brasília, Volta Redonda, RJ.
PRAZO: |  | Prazo:45 dias corridos
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | CATEGORIA |  | DURAÇÃO (DIAS) |  | TOTAL
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 30 | 45
1 | 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
2 | 2 | CANTEIRO DE OBRA
3 | 3 | MOVIMENTO DE TERRA
4 | 4 | TRANSPORTES
5 | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6 | 6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
7 | 7 | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
6 | 8 | BASES E PAVIMENTOS
8 | 9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
9 | 10 | FUNDAÇÕES
10 | 11 | ESTRUTURAS
11 | 12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
| 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
11 | 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
12 | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
| 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
| 17 | PINTURAS
| 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
| 19 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
13 | 20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
| 21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
13 | 22 | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
| 100 | OPSS!
| 200 | OPSS!
SU-TOTAL
BDI 8,01%
TOTAL GERAL