## CATEGORIAS
GRUPO | CATEGORIA
1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
2 | CANTEIRO DE OBRA
3 | MOVIMENTO DE TERRA
4 | TRANSPORTES
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
7 | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
8 | BASES E PAVIMENTOS
9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
10 | FUNDAÇÕES
11 | ESTRUTURAS
12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
17 | PINTURAS
18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
19 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
22 | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
100 | CONSCIÊNCIA AMBIENTAL – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
200 | SERVIÇOS COM COMPOSIÇÃO DE ITENS

## PLANILHA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Obra: |  |  | Reforma da Servidão e escada
Local: |  |  | Servidão que liga - Avenida Santa Rosa a Barão de Mauá - Bairro Jardim Belmonte, Volta Redonda/RJ
Base: |  |  | EMOP 2021
Data:
Elaborado: | [6 empty] | Prazo: | 45 Dias
ITEM |  | CAT | CÓDIGO EMOP | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL
1 |  | 1 |  | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
| 1.1 |  | 01.005.0001-0 | PREPARO MANUAL DE TERRENO,COMPREENDENDO ACERTO,RASPAGEM EVENTUALMENTE ATE 0.30M DE PROFUNDIDADE E AFASTAMENTO LATERAL DOMATERIAL EXCEDENTE,EXCLUSIVE COMPACTACAO | M2 | 3.2
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
2 |  | 2 |  | CANTEIRO DE OBRA
| 2.1 |  | 02.006.0010-0 | ALUGUEL DE CONTAINER PARA ESCRITORIO,MEDINDO 2,20M LARGURA,6,20M COMPRIMENTO E 2,50M ALTURA,COMPOSTO DE CHAPAS DE ACO C/NERVURAS TRAPEZOIDAIS,ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO NO FORRO,CHASSIS REFORCADO E PISO EM COMPENSADO NAVAL, INCLUINDO INSTALACOES ELETRICAS,EXCLUSIVE TRANSPORTE(VIDE ITEM 04.005.0300) ECARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXMES | 2
| 2.2 |  | 02.006.0050-0 | ALUGUEL DE BANHEIRO QUIMICO,PORTATIL,MEDINDO 2,31M ALTURA X1,56M LARGURA E 1,16M PROFUNDIDADE,INCLUSIVE INSTALACAO E RETIRADA DO EQUIPAMENTO,FORNECIMENTO DE QUIMICA DESODORIZANTE,BACTERICIDA E BACTERIOSTATICA,PAPEL HIGIENICO E VEICULO PROPRIO COM UNIDADE MOVEL DE SUCCAO PARA LIMPEZA | UNXMES | 2
| 2.3 |  | 02.016.0001-0 | INSTALACAO E LIGACAO PROVISORIA DE ALIMENTACAO DE ENERGIA ELETRICA,EM BAIXA TENSAO,PARA CANTEIRO DE OBRAS,M3-CHAVE 100A,CARGA 3KW,20CV,EXCLUSIVE O FORNECIMENTO DO MEDIDOR | UN | 1
| 2.4 |  | 02.020.0002-0 | PLACA DE IDENTIFICACAO DE OBRA PUBLICA,TIPO BANNER/PLOTTER,CONSTITUIDA POR LONA E IMPRESSAO DIGITAL,INCLUSIVE SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | M2 | 6
| 2.5 |  | 02.030.0005-0 | PLACA DE SINALIZACAO PREVENTIVA PARA OBRA NA VIA PUBLICA,DEACORDO COM A RESOLUCAO DA PREFEITURA-RJ, COMPREENDENDO FORNECIMENTO E PINTURA DA PLACA E DOS SUPORTES DE MADEIRA.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 5
3 |  | 4 |  | TRANSPORTES
| 3.1 |  | 04.005.0300-0 | TRANSPORTE DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006,EXCLUSIVE CARGA E DESCARGA(VIDE ITEM 04.013.0015) | UNXKM | 15
| 3.2 |  | 04.013.0015-0 | CARGA E DESCARGA DE CONTAINER,SEGUNDO DESCRICAO DA FAMILIA 02.006 | UN | 1
| 3.3 |  | 04.014.0095-0 | RETIRADA DE ENTULHO DE OBRA COM CACAMBA DE ACO TIPO CONTAINER COM 5M3 DE CAPACIDADE,INCLUSIVE CARREGAMENTO,TRANSPORTE EDESCARREGAMENTO.CUSTO POR UNIDADE DE CACAMBA E INCLUI A TAXA PARA DESCARGA EM LOCAIS AUTORIZADOS | UN | 2
4 |  | 5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
| 4.1 |  | 05.001.0001-0 | DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES COM EMPILHAMENTO LATERAL DENTRO DO CANTEIRO DE SERVICO | M3 | 0.69
| 4.2 |  | 05.001.0008-0 | DEMOLICAO DE REVESTIMENTO EM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA EMPAREDE | M2 | 13.32
| 4.3 |  | 05.001.0185-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ACIMA,SERVICO INTEIRAMENTE MANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 84
| 4.4 |  | 05.001.0186-0 | TRANSPORTE DE MATERIAIS ENCOSTA ABAIXO,SERVICO INTEIRAMENTEMANUAL,INCLUSIVE CARGA E DESCARGA | TXM | 104.6
| 4.5 |  | 05.001.0400-0 | LIMPEZA DE CALHA EM ENCOSTA | M | 80.2
| 4.6 |  | 05.027.0011-0 | SOLDA DE TOPO,EM TUBOS DE ACO GALVANIZADO NO DIAMETRO DE 2",UTILIZANDO CONVERSOR ELETRICO,INCLUSIVE CORTE E/OU CHANFRO DAS EXTREMIDADES | UN | 15
5 |  | 6 |  | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
| 5.1 |  | 06.271.0066-0 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL,PARA AGUA FRIA, COM DIAMETRO DE75MM.FORNECIMENTO | M | 5
| 5.2 |  | 06.275.0002-0 | CURVA DE 45° DE PVC-PBA,COM BOLSA DE JUNTA ELASTICA,DIAMETRONOMINAL 75MM. FORNECIMENTO | UN | 1
|  | 7 |  | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 8 |  | BASES E PAVIMENTOS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 9 |  | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  | 10 |  | FUNDAÇÕES
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
6 |  | 11 |  | ESTRUTURAS
| 6.1 |  | 11.002.0034-1 | LANCAMENTO DE CONCRETO EM PECAS SEM ARMADURA,INCLUSIVE O TRANSPORTE HORIZONTAL ATE 20,00M EM CARRINHOS,COLOCACAO,ADENSAMENTO E ACABAMENTO,CONSIDERANDO UMA PRODUCAO APROXIMADA DE 3,50M3/H | M3 | 1.3
| 6.2 |  | 11.004.0020-1 | FORMAS DE MADEIRA DE 3ª PARA MOLDAGEM DE PECAS DE CONCRETO ARMADO COM PARAMENTOS PLANOS,EM LAJES,VIGAS,PAREDES,ETC,SERVINDO A MADEIRA 3 VEZES,INCLUSIVE DESMOLDAGEM,EXCLUSIVE ESCORAMENTO. | M2 | 2.21
| 6.3 |  | 11.013.0130-0 | CONCRETO ARMADO,FCK=20MPA,INCLUINDO MATERIAIS PARA 1,00M3 DECONCRETO(IMPORTADO DE USINA)ADENSADO E COLOCADO,12,00M2 DEAREA MOLDADA,FORMAS CONFORME O ITEM 11.004.0022,60KG DE ACOCA-50,INCLUSIVE MAO-DE-OBRA PARA CORTE,DOBRAGEM,MONTAGEM E COLOCACAO NAS FORMAS,EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M3 | 0.45
| 6.4 |  | 11.023.0005-0 | TELA PARA ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO,FORMADA POR FIOS DEACO CA-60,CRUZADAS E SOLDADAS ENTRE SI,FORMANDO MALHAS QUADRADAS DE FIOS COM DIAMETRO DE 4,2MM E ESPACAMENTO ENTRE ELESDE 10X10CM.FORNECIMENTO | KG | 7.04
| 6.5 |  | 11.011.0040-0 | CORTE,MONTAGEM E COLOCACAO DE TELAS DE ACO CA-60,CRUZADAS ESOLDADAS ENTRE SI,EM PECAS DE CONCRETO | KG | 7.04
| 6.6 |  | 11.026.0020-0 | ESTABILIZACAO TALUDES C/MASSA CONCRETO(CIMENTO,AREIA E BRITA0)ESPESSURA 7CM,PREPARO MANUAL P/UMA RESISTENCIA COMPRESSAO15MPA,APLICADO MANUALMENTE(A COLHER),SOBRE TELA ACO SOLDADOOU TELA ARAME GALVANIZADO,CONSIDERANDO:LIMPEZA,REGULARIZACAO E REVESTIMENTO COM CAMADA CHAPISCO FINO,FIXACAO TELA.O CUSTO NAO INCLUI FORNECIMENTO TELA(VIDE FAMILIA 11.023) | M2 | 3.2
|  | 12 |  | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
7 |  | 13 |  | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
| 7.1 |  | 13.008.0010-0 | REBOCO EXTERNO OU INTERNO COM ARGAMASSA DE CIMENTO,CAL HIDRATADA EM PO E AREIA FINA,NO TRACO 1:3:5,COM ESPESSURA DE 3MM,APLICADO SOBRE EMBOCO EXISTENTE,EXCLUSIVE EMBOCO | M2 | 44.4
9 |  | 14 |  | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
8 |  | 15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
| 8.1 |  | 15.058.0010-0 | FORNECIMENTO DE AGUA,PELA CEDAE,PARA OBRAS PUBLICAS,CONDIDERANDO UM CONSUMO MENSAL DE ATE 20,00M3,TARIFA "A" | M3XMES | 30
| 8.2 | 16 |  | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
| 8.3 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.4 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.5 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.6 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.7 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.8 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.9 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.10 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.11 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.12 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.13 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.14 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.15 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.16 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.17 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.18 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.19 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.20 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.21 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.22 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 8.2 |  | 15.031.0015-0 | TUBO DE FERRO GALVANIZADO DE 2",COM COSTURA,EXCLUSIVE EMENDAS,CONEXOES,ABERTURA E FECHAMENTO DE RASGO.FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO | M | 17
9 |  | 17 |  | PINTURAS
| 9.1 |  | 17.017.0320-0 | PINTURA INTERNA OU EXTERNA SOBRE FERRO,COM ESMALTE SINTETICOBRILHANTE OU ACETINADO APOS LIXAMENTO,LIMPEZA,DESENGORDURAMENTO,UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO NA COR LARANJA DE SECAGEM RAPIDA E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 99.98
| 9.2 |  | 17.018.0110-0 | PINTURA COM TINTA LATEX SEMIBRILHANTE,FOSCA OU ACETINADA,CLASSIFICACAO PREMIUM OU STANDARD (NBR 15079),PARA INTERIOR E EXTERIOR,BRANCA OU COLORIDA,SOBRE TIJOLO,CONCRETO LISO,CIMENTO SEM AMIANTO,E REVESTIMENTO,INCLUSIVE LIXAMENTO,UMA DEMAO DE SELADOR ACRILICO E DUAS DEMAOS DE ACABAMENTO | M2 | 44.4
10 |  | 18 |  | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
| 10.1 |  | 18.260.0070-0 | RELE FOTOELETRICO,PARA COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA,NA TENSAO DE 220V E CARGA MAXIMA DE 1.000W.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6
| 10.2 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.3 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.4 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.5 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.6 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.7 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.8 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.9 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.10 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.11 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.12 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.13 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.14 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.15 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.16 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.17 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.18 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.19 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.20 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
11 | 10.21 |  |  | OPSSS!
| 10.22 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.23 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.24 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.25 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.26 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.27 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.28 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.29 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.30 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.31 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.32 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.33 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.34 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.35 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.36 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.37 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.38 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.39 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.40 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.41 |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO
| 10.2 |  | 18.027.0089-0 | LUMINARIA FECHADA,PARA ILUMINACAO DE RUAS,AVENIDAS E PRACAS,NA FORMA OVOIDE,CORPO REFLETOR ESTAMPADO EM CHAPA DE ALUMINIO,REFRATOR PRISMATICO EM VIDRO BORO-SILICATO,PARA LAMPADA:MISTA ATE 500W,VAPOR DE MERCURIO,VAPOR DE SODIO OU VAPOR METALICO ATE 400W,INCLUSIVE 20,00M DE FIO 2,5MM2,EXCLUSIVE LAMPADA E REATOR.FORNECIMENTO E COLOCACAO | UN | 6
11 |  | 20 |  | CUSTOS RODOVIÁRIOS
| 11.1 |  | 20.012.0003-0 | CAPINA MANUAL EM SERVICOS RODOVIARIOS | M2 | 1610.4
12 |  | 21 |  | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| 12.1 |  | 21.004.0140-0 | RETIRADA DE LUMINARIA EM ALTURA DE 4,00 A 9,00M | UN | 6
| 12.2 |  | 21.004.0190-0 | RETIRADA DE LAMPADA E ACONDICIONAMENTO EM CAIXA DE PAPELAO,EXCLUSIVE FORNECIMENTO DA CAIXA | UN | 6
|  | 22 |  | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL |  |  |  | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  | 100 |  | CONSCIÊNCIA AMBIENTAL – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS |  |  |  | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  | 200 |  | SERVIÇOS COM COMPOSIÇÃO DE ITENS |  |  |  | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
|  |  |  | OPSSS! | NÃO LOCALIZADO |  | 0,00 | 0
TOTAL
BDI 8,01%
TOTAL GERAL
OBSERVAÇÕES: 1 - O Memorial Descritivo é parte integrante desta Planilha e o seu desconhecimento não poderá ser alegado sob nenhuma circunstância; 2 - A Contratada deverá evidenciar as fases da obra através de fotos claras e objetivas, principalmente àquelas que ficarem ocultas tipo, ferragem, etc. 3 - O código 15.058.0010-5 é igual ao código 15.058.0010-0, com o mesmo valor, porém na descrição do serviço onde se lê, CEDAE, leia se SAAE/VR

## CRONOGRAMA
OBRA: |  | Reforma da Servidão e escada
LOCAL: |  | Servidão que liga - Avenida Santa Rosa a Barão de Mauá - Bairro Jardim Belmonte, Volta Redonda/RJ
PRAZO: |  | 45 Dias
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
ITEM | CATEGORIA |  | DURAÇÃO (DIAS) |  |  | TOTAL
| CATEGORIA | DESCRIÇÃO | 30 | 45 | 90
1 | 1 | SERVIÇOS DE ESCRITÓRIO, LABORATÓRIO E CAMPO
2 | 2 | CANTEIRO DE OBRA
| 3 | MOVIMENTO DE TERRA
3 | 4 | TRANSPORTES
4 | 5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES
5 | 6 | GALERIAS, DRENOS E CONEXÕES
| 7 | ARGAMASSAS, INJEÇÕES E CONSOLIDAÇÕES
| 8 | BASES E PAVIMENTOS
| 9 | SERVIÇOS DE PARQUES E JARDINS
| 10 | FUNDAÇÕES
6 | 11 | ESTRUTURAS
| 12 | ALVENARIAS E DIVISÓRIAS
7 | 13 | REVESTIMENTO DE PAREDES, TETOS E PISOS
| 14 | ESQUADRIAS DE PVC, FERRO, ALUMÍNIO OU MADEIRA, VIDRAÇAS E FERRAGENS
8 | 15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E MECÂNICAS
| 16 | COBERTURAS, ISOLAMENTOS E IMPERMEABILIZAÇÕES
9 | 17 | PINTURAS
10 | 18 | APARELHOS HIDRÁULICOS, SANITÁRIOS, ELÉTRICOS, MECÂNICOS E ESPORTIVOS
| 19 | ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS
11 | 20 | CUSTOS RODOVIÁRIOS
12 | 21 | ILUMINAÇÃO PÚBLICA
| 22 | REFLORESTAMENTO E EXPLORAÇÃO FLORESTAL
| 100 | CONSCIÊNCIA AMBIENTAL – CONSTRUÇÕES SUSTENTÁVEIS
| 200 | SERVIÇOS COM COMPOSIÇÃO DE ITENS
TOTAL
BDI 8,01%
TOTAL GERAL